## Slide 1: MS Project ile İş Akış Planı
GANTT Çizelgesi
PERT Diyagramı

## Slide 2: GANTT
Gantt çizelgesi; 1910’larda proje planlama ve kontrolü için Henry Gantt tarafından önerilmiş bir diyagramdır.
Gantt çizelgesinde, projenin işlem adımları faaliyet olarak isimlendirilir. Her bir faaliyetin süresi, başlangıç-bitiş zamanları, hangi kaynakların bu faaliyet için kullanılacağı, diyagramdan çıkarılabilecek verilerdir.

## Slide 3: Örnek bir Gantt Şeması
Kitap satışı yapılacak bir web sitesinin tasarlanmasından kullanıma sunulmasına kadar olan süreç Gantt şeması ile şöyle ifade edilebilir:

## Slide 4: Örnek bir Gantt Şeması
WBS (work breakdown structure) ifadesi ile her bir faaliyet alt faaliyet kırılımlarına sahip olup numaralandırılır.
Faaliyetler için başlangıç tarihi ve süresi belirtildiğinde otomatik olarak bitiş tarihi hesaplanır.
Bir işin başlangıç zamanı başka bir işe bağlı olabilir (öncül tanımlama)

## Slide 5: Faaliyetler Arası İlişkiler
Örnek şemada faaliyetler arası çeşitli ilişkiler bulunmaktadır.
Bitiş-Başlangıç (Finish to Start): Bir faaliyetin başlaması için bağlı/bağlantılı bir başka faaliyetin tamamlanmış olması gerektiğini göstermektedir.
Örn; Tasarımın başlaması için, analizin bitmiş olması gerekliliği.
Başlangıç-Başlangıç (Start to Start): Bir faaliyetin başlaması için bağlı/bağlantılı bir başka faaliyetin de başlamış olması gerektiğini göstermektedir.
Örn; Birim testlerin başlaması için, geliştirme aşamasının başlaması gerekliliği.
Bitiş-Bitiş (Finish to Finish): Bir faaliyetin tamamlanması için bağlı/bağlantılı bir başka faaliyetin de tamamlanmış olması gerektiğini göstermektedir.
Örn; Birim testlerin bitmesi için kodlama aşamasının bitmesi gerekliliği.
Başlangıç-Bitiş (Start to Finish): Bir faaliyetin tamamlanması için bağlı/bağlantılı bir başka faaliyetin başlamış olması gerektiğini göstermektedir.

## Slide 6: Kritik Yol
Kritik yol, projenin belirlenen zamanda tamamlanması için bu yol üzerindeki tüm faaliyetlerin zamanında gerçekleşmesi gerektiği ifade eder. Diğer bir deyişle kritik yol üzerindeki faaliyetlerden biri X gün ertelenirse, projenin bitiş tarihi de en az X gün ertelenmiş olur.
Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetler kritik faaliyetler olarak isimlendirilir. Gantt çizelgesinde kırmızı ile gösterilmektedirler.

## Slide 7: Kilometre Taşı (Milestone)
Kilometre taşı (milestone) proje planı için önemli olan tarihleri ve/veya olayları belirtmektedir. Örneğin projenin belirlenen bir bölümü bittiğinde proje değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade edebilir. Süresi 0 gün olarak verilir. Kilometre taşı Gantt diyagramında içi dolu elmas şeklindedir.
Milestones

## Slide 8: Bolluk (Slack)
Bolluk (slack) kavramı kritik yol üzerinde bulunmayan esnek faaliyetlerin zamanlamasında yapılabilecek kayma miktarını ifade etmektedir.
Kritik olmayan faaliyetler mavi renk ile gösterilir. Bu faaliyetlerde, proje süresini etkilemeden yapılacak öteleme miktarı olan bolluk, gri uzun çizgi ile ifade edilmektedir.
Kritik olmayan iş
Bolluk miktarı

## Slide 9: Kaynak Atamaları
Kaynak, proje faaliyetlerinin ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyulan her şeydir. İnsan, ekipman, para gibi projenin tamamlanması için gerekli olan her şey kaynağı ifade etmektedir.
Kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılması projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi ile doğru orantılıdır. Özellikle sınırlı kaynakların projelerde öncelikli olarak doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bunun için Gantt çizelgesi, kritik yol gibi analizler kaynak kullanımı konusunda önemli bilgiler vermektedir.

## Slide 10: Kaynak Atamaları
Ms Project ile faaliyetler ve proje geneli için detaylı kaynak atamaları yapılabilmektedir. Kaynaklar kişiler veya materyaller olabilir.
Örnekte kişiler için saat başı çalışma ücretleri görülebilmektedir. Proje maliyet tahminleri bu şekilde gerçekleştirilebilir.

## Slide 11: PERT Diyagramı
PERT (Program Evaluation and Review Techniques, Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği), proje yönetimi ve analizi için kullanılan istatistiksel bir araçtır.
PERT diyagramı, graf temelli bir yöntemdir. Projedeki faaliyetler düğümlerle (nodes) ve faaliyetler arasındaki arası bağlantılar kenarlarla (edges) gösterilir.
Gantt çizelgesi, faaliyetlerin paralelliğini göstermek için başarılıdır; ancak faaliyetler arasındaki etkileşimi (hangi faaliyetin hangi faaliyetlere dolaylı olarak bağlı olduğunu) göstermekte yetersizdir.

## Slide 12: PERT Diyagramı
MS Project’te ‘Network Diagram’ seçeneğine tıklandığında hazırlanan Gantt çizelgesinin Pert Diyagramı olarak ifadesi görülebilir.
Kırmızı kutular, kritik görevleri ifade etmektedir.

## Slide 13: PERT Diyagramı
Her bir düğümde faaliyetler için detaylı bilgiler görülebilir.